| UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THANH AN Số: /BC-TrTH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh An, ngày 28 tháng 5 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-TrTH, ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Trường Tiểu học xã Thanh An)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Nội dung kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nội dung kế hoạch cải tiến chất lượng được xây dựng đầu năm | Nội dung kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Khai thác hiệu quả các tính năng hiện đại trên trang web của nhà trường, của ngành. | Đã khai thác các tính năng hiện đại trên trang web của nhà trường, của ngành. | Trang web của nhà trường đã được CB,GV,NV khai thác, theo dõi thông tin. | Tiếp tục khai thác hiệu quả trang web | Không có |  |  |
|  | Tiêu chí 1.7 | Kế hoạch tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp tại đơn vị chỉ mang tính chất tương đối ổn định, chưa thật sự hỗ trợ lâu dài cho các hoạt động của nhà trường. | Hiệu trưởng tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hành chính, tài chính, tài s ản trong giáo d ục; thu - chi đúng quy định, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm. Các bộ phận thường xuyên cập nh ật chính xác phần mềm, thực hiện tự kiểm tra, công khai tài chính, tài sản theo quy định. Trong năm học 2020 - 2021 và những năm học tiếp theo, Hiệu trư ởng sẽ tiếp tục xin chủ trương của Phòng GD&ĐT, xây dựng kế hoạch và cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động các mạnh thường quân thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm tạo ra nguồn tài chính hợp pháp, mang tính chất ổn định để hỗ trợ vật chất và tinh thần kịp thời cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn | Hội đồng trường cùng tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch | Tiếp tục xây dựng kế hoạch để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương | Không có |  |  |
|  | Tiêu chí 1.10 | Có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích | Xử lý hạ thấp 12 cây xà cừ trong khuôn viên nhà trường (trung tâm và điểm trường Pa Pe) | Xử lý hạ thấp 9 cây xà cừ trong khuôn viên nhà trường trung tâm | Chưa xử lý hạ thấp 3 cây xà cừ trong khuôn viên điểm trường Pa Pe | Do địa hình, đường đi chật hẹp nên phương tiện chuyên dụng không di chuyển vào được |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | - Tạo điều kiện, động viên, khuyến khích cho 06 giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn | 06 GV đã đăng ký đi học nâng cao trình độ chuyên môn | - Thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định từ khá trở lên Thực hiện theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV tiểu học | Thực hiện đúng tiến độ | Không có |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3 | Nhân viên bảo vệ hợp đồng nên chưa có tính ổn định lâu dài. | Thỏa thuận ký kết hợp đồng với nhân viên bảo vệ đảm bảo các điều kiện về gia đình, thời gian, sức khỏe,… để đảm bảo thời gian làm việc | Đã ký kết hợp đồng với nhân viên bảo vệ (ông Đặng Tiến Huệ), yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện về gia đình, thời gian, sức khỏe,… để đảm bảo thời gian làm việc | Thực hiện đúng tiến độ | Không có |  |  |
|  | Tiêu chí 2.4 | Học sinh nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm để các em học sinh hiểu và thực hiện. | Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp thực tế nhà trường, địa phương | Tổ chức cho học sinh học tập các quy định, nội quy của nhà trường | Thực hiện đúng tiến độ | Không có |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Bổ sung 01 phòng khoa học riêng biệt cho học sinh | Tham mưu với Phòng GD&ĐT để xin xây mới phòng khoa học | Đề xuất UBND huyện, Phòng GD&ĐT cấp kinh phí tu sửa CSVC | Không thực hiện được | Do UBND huyện, Phòng GD&ĐT không có kinh phí tu sửa CSVC |  |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | Có đủ thiết bị dạy học theo quy định | Tham mưu, đề nghị với Phòng GD&ĐT để xin cấp bổ sung Thiết bị dạy học đáp ứng chương trình GDPT 2018 | Phòng GD&ĐT đã cấp bổ sung Thiết bị dạy học lớp 1 theo thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 | Thực hiện đúng kế hoạch đề ra | Không có |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường. | Không có | Các nhà hảo tâm đã ủng hộ hỗ trợ, kinh phí giúp đỡ HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập. | Thực hiện đúng kế hoạch đề ra | Không có |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.5 | Đảm bảo chương trình học tập của học sinh đạt yêu cầu | Không | Giáo viên thực hiện việc phụ đạo, theo dõi giúp đỡ các học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập. | Không | Không |  |  |
| Mức 4: Không đạt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5 | Nhà trường đạt kết quả giáo dục, các hoạt động khác vượt trội so với các trường có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng | Chỉ đạo để giáo viên thực hiện việc dạy học nâng cao chất lượng (HS mũi nhọn, HS năng khiếu, HS đại trà,… |  |  |  |  |  |

|  | Hiệu trưởng Phạm Văn Chiến |
| --- | --- |